**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ»**

**ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03**

**от 11.01.2018 г.**

|  |
| --- |
| Об утверждении Плана организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся либо проживающих в сельском поселении «село Манилы» Пенжинского муниципального района Камчатского края, при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |

 В целях реализации избирательного права граждан Российской Федерации, на основании подпункта 3 статьи 20 Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»,

Постановляю:

1. Утвердить План организационных мероприятий по обеспечению

избирательных прав граждан Российской Федерации, временно находящихся либо проживающих в сельском поселении «село Манилы» Пенжинского муниципального района Камчатского края, при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования (обнародования).

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельского поселения

«село Манилы» Л. М. Линков

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «село Манилы»

 от 11.01.2018 № 03

**План**

**организационных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации,**

**временно находящихся либо проживающих в сельском поселении «село Манилы» Пенжинского муниципального района**

**Камчатского края, при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | **Примечание** |
| **1.Организационные вопросы** |
| 1.1. | Создание районных рабочих групп по оказанию содействия избирательным комиссиям в Камчатском крае в организации подготовки и проведения выборов  | До 18 января 2018 года | **Глава сельского поселения «село Манилы»** |  |
| 1.2. | Проведение рабочего совещания с участием территориальных избирательных комиссий, представителей органов, осуществляющих регистрацию (учет) граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства, руководителей объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, по осуществлению мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, в том числе находящихся либо проживающих в труднодоступных или отдаленных местностях Пенжинского муниципального района Камчатского края | Январь 2018  | **Глава сельского поселения «село Манилы»** |  |
| 1.3.  | Участие в обучающем семинаре с руководством территориальных избирательных комиссий по вопросам организации и проведения выборов Президента РФ на территории Камчатского края | С 15 января по 22 января 2018 года | Участковая избирательная комиссия, **Глава сельского поселения «село Манилы»** |  |
| **2. Представление сведений об избирателях, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях** |
| 2.1. | Предоставить сведения об избирателях в территориальную избирательную комиссию | До 16 января 2018 года | **Администрация сельского поселения «село Манилы»** |  |
| **3. Образование избирательных участков** |
| 3.1. | Определить состояние освещения, отопительной системы, наличие и состояние необходимого оборудования, включая средства связи, в помещениях избирательных участков и **составить Паспорта** избирательных участков | Не позднее 18 февраля 2018 года | **Администрация сельского поселения «село Манилы»** |  |
| **4. Составление списков избирателей** |
| 4.1. | Представление сведений об избирателях для составления списков избирателей в ТИК | Не позднее16 января 2018 года | **Администрация сельского поселения «село Манилы»** |  |
| 4.2. | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | 31 января 2018 года,15 февраля 2018 года,25 февраля 2018 года,а с 7 марта 2018 года – ежедневно | **Администрация сельского поселения «село Манилы»**, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |  |
| 4.3. | Представление избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей | За 21 день до дня голосования, а при составлении списка позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |  |
| 4.4. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, которые будут находиться в день голосования в плавании | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| **5. Формирование участковых избирательных комиссий** |
| 5.1. | Если участковая комиссия не была сформирована, то ее формирование проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», оказание содействия в ее формировании | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия, Глава сельского поселения «село Манилы» |  |
| 5.2. | Оказание содействия в формировании участковой избирательной комиссии на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | **Глава сельского поселения «село Манилы»** |  |
| **6. Организация голосования. Досрочное голосование, проводимое в целом по избирательному участку, образованному в труднодоступной или отдаленной местности (в случае образования избирательных участков в труднодоступных или отдаленных местностях)** |
| 6.1. | Оказание содействия в оповещении избирателей о дне, времени и месте досрочного голосования  | Не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования  | участковая избирательная комиссия  |  |