**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ»**

**ПЕНЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63**

от 17.12.2018 г.

|  |
| --- |
| «О подготовке к пожароопасному периоду в 2019 году натерритории сельского поселения «село Манилы» Пенжинского муниципального района Камчатского края» |

 Руководствуясь Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-фз «О пожарной безопасности», в целях за благовременной подготовки к пожароопасному периоду и своевременного предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными и торфяными пожарами, и организаций эффективной борьбы с ними на территории сельского поселения «село Манилы» ,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Разработать и утвердить на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности План основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2019 года сельского поселения «село Манилы» (Приложение №1).

2. Утвердить состав оперативного штаба по организации предупреждения и тушения лесных торфяных пожаров Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения «село Манилы» (приложение №2).

3. Провести проверку противопожарного состояния предприятий и организаций, расположенных в непосредственной близости от лесных насаждений, наличие подъездов к открытым водоемам и наружным источникам водоснабжения.

4. Провести корректировку паспорта пожарной безопасности сельского поселения «село Манилы», в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по заполнению.

5. Рассмотреть вопрос о подготовке к пожароопасному периоду на заседании КЧС и ПБ сельского поселения «село Манилы», протокол предоставить в Администрацию Пенжинского муниципального района.

6. Организовать работу по устройству минерализованных полос, разрывов вокруг сельского поселения «село Манилы».

7. Откорректировать порядок оповещения населения сельского поселения «село Манилы» об опасности, связанной с лесными и торфяными пожарами.

8. Проверить готовность посыльных к оповещению населения, откорректировать схемы оповещения и маршруты посыльных, закрепить за ними улицы дома, квартиры для оповещения.

9. Провести мероприятия по подготовке населения сельского поселения «село Манилы» к экстренной эвакуации в безопасные районы, определить и довести до сведения населения сигналы экстренной эвакуации и порядок действий во время эвакуации.

10. Организовать систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки, проводить разъяснительную работу с населением по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении ЧС, связанных с лесными пожарами. Доводить требования пожарной безопасности при посещении населением мест отдыха, расположенных в лесных массивах.

11. Проверить места временного отселения граждан и готовность их к размещению пострадавшего населения.

12. Определить порядок обеспечения пожарной безопасности бесхозных жилых строений, хозяйственных построек сельского поселения «село Манилы».

13. Организовать мониторинг пожарной обстановки на территории сельского поселения «село Манилы» после схода снежного покрова с целью оперативного реагирования на возникшие очаги природных пожаров.

14. Организовать своевременный сбор и передачу в единую дежурно-диспетчерскую службу Пенжинского муниципального района информации о лесных и торфяных пожарах на землях сельского поселения «село Манилы» в течении всего пожароопасного периода.

15. Сформировать бригады из числа добровольных пожарных на участие в тушении лесотундровых пожаров в непосредственной близости от сельского поселения «село Манилы» обеспечив их первичными средствами пожаротушения.

16. Проверить наличие переносных ранцев Ермак, подготовить к работе имеющие мотопомпы и пожарные рукава, передвижные емкости для подвоза воды к месту тушения очагов пожара.

17. После схода снежного покрова организовать уборку сельского поселения «село Манилы» от сухой травы и мусора.

18. Создать запасы материальных и продовольственных средств необходимых для обеспечения бригад привлекаемых к тушению лесотундровых пожаров.

19. Запретить на территории сельского поселения «село Манилы» проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов, выжигание соломы и стерни без опахивания и окарауливания.

20. Предусмотреть мероприятия по жизнеобеспечению отселяемого населения.

21. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения «село Манилы» рекомендовать:

- откорректировать данные по учету инженерной техники, средств пожаротушения и специализированного оборудования для пожаротушения;

- обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в полосах отвода потенциально опасных объектов, мероприятий по очистке территорий организаций и прилегающей территории к организации от сухой прошлогодней травы, мусора, воспламеняющих предметов;

- привести в исправное состояние имеющие пожарные гидранты, пожарные водоемы и обеспечить подъезды к ним.

22. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

«село Манилы» Л. М. Линков

 Приложение № 1

 к Постановлению главы сельского

поселения «село Манилы»

 от 17.12.2018 г. № 63

ПЛАН

мероприятий сельского поселения «село Манилы» по подготовке к пожароопасному периоду в 2019 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| 1 | Заседание КЧС сельского поселения «село Манилы» по вопросу подготовки к пожароопасному периоду, принятие мер предупреждения и ликвидации природных пожаров в случае их возникновения. | Председатель КЧС сельского поселения «село Манилы» | 05 марта 2019 г |  |
| 2 | Провести работу по паспортизации сельского поселения подверженного угрозе лесных пожаров. | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 25 марта 2019 года |  |
| 3 | Откорректировать Планы мобилизации сил и средств для тушения лесотундровых пожаров | Глава сельского поселения «село Манилы» | 04 апреля 2019 г |  |
| 4 | Проверка наличия первичных средств пожаротушения | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 25 апреля 2019 г |  |
| 5 | Откорректировать План эвакуации пострадавшего населения. | Председатель эвакуационной комиссии | До 29 апреля 2019 г |  |
| 6 | Сформировать бригады добровольцев для тушения лесотундровых пожаров в непосредственной близости от сельского поселения «село Манилы», произвести их оснащение средствами пожаротушения | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 29 апреля2019 г |  |
| 7 | Организовать создание резерва материальных ресурсов, продуктов питания, противопожарного инвентаря | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 29 апреля2019 г |  |
| 8 | Организация работ по очистке территорий сельского поселения «село Манилы»,объектов экономики от горючих отходов, мусора, сухой травы. | Глава сельского поселения «село Манилы»Руководители объектов экономики | До 20 мая 2019 г |  |
| 9 | Создать запас ГСМ необходимый для борьбы с лесотундровыми пожарами. | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 20 мая2019 г |  |
| 10 | Подготовить места временного размещения к приему пострадавшего населения | Председатель эвакуационной комиссии | До 20 мая 2018 г |  |
| 11 | Обустройство подъездов к наружным источникам противопожарного водоснабжения | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 20 мая2019 г |  |
| 12 | Провести проверку состояния системы противопожарных барьеров, минерализованных полос вокруг объектов экономики и населенного пункта сельского поселения «село Манилы» | Глава сельского поселения «село Манилы»,Руководители организаций, предприятий. | До 20 мая 2019 г |  |
| 13 | Организовать создание резерва передвижных емкостей для подвоза воды | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 20 мая2019 г |  |
| 14 | Проведение тренировок и учений с бригадами добровольных пожарных по отработке приемов и способов тушения лесотундровых пожаров. | Глава сельского поселения «село Манилы»,Начальник пожарного постасельского поселения «село Манилы» | До 20 мая2019 г |  |
| 15 | Провести проверку и принять меры к устройству наружных источников противопожарного водоснабжения. | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 20 мая2019 г |  |
| 16 | Организовать профилактическую работу с населением по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в местах отдыха на природе, способах защиты и порядок действий в случае возникновения пожаров | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 20 мая2019 гПостоянно в пожароопасный период |  |
| 17 | Провести проверку систем оповещения населения сельского поселения «село Манилы» об угрозе лесотундровых пожаров, обеспечить ее готовность к информированию населения об угрозе ЧС и пожаров | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 20 мая2019 г |  |
| 18 | Обеспечить создание минерализованных полос противопожарных разрывов вокруг сельского поселения «село Манилы» | Глава сельского поселения «село Манилы»  | До 01 июня 2019 г |  |

 Приложение № 2

 к Постановлению главы сельского

поселения «село Манилы»

 от 17.12.2018 г. № 63

**СОСТАВ**

Оперативного штаба по организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения «село Манилы»

- **Линков Лев Михайлович** – Глава сельского поселения «село Манилы», руководитель оперативного штаба.

- **Голубев Сергей Владимирович** - Начальник пожарного поста сельского поселения «село Манилы», Заместитель руководителя оперативного штаба.

Члены штаба:

- **Лехтувье Валентина Николаевна** – заместитель Главы администрации сельского поселения «село Манилы»,

- **Иа Ирина Ивановна** – ведущий специалист администрации сельского поселения «село Манилы»,

- **Камаев Леонид Иванович** - начальник Манило-Каменской РЭС,

- **Кулешов Дмитрий Валерьевич** - участковый уполномоченный сельского поселения «село Манилы» ОП № 19,

- **Тынентекьев Николай Николаевич** - Начальник Пенжинского участка ГУП «ПО «Камчатоленпром»» с. Манилы.